## Sheet1
№ | Вид работ | Исп | , | Продолжительность работ
|  |  | часы | Апрель
|  |  |  | 9 | 10 | 11
1 | Утверждение технического задания | Исп1, Исп2 | 1
2 | Планирование выполнения работ | Исп1, Исп2 | 1
3 | Выбор методов исследования | Исп1, Исп2 | 1
4 | Сбор и подготовка данных | Исп1 | 0.7
5 | Проведение EDA | Исп1 | 6
6 | Обучение математических моделей | Исп1, Исп2 | 4
7 | Обработка полученных данных | Исп1, Исп2 | 2
8 | Создание модели для находжения кратчайшего пути | Исп2 | 2
9 | Разработка Веб-Сервиса | Исп2 | 5
10 | Оценка правильности полученных результатов | Исп1, Исп2 | 4
11 | Составление пояснительной записки | Исп1, Исп2 | 5
𝑇_к𝑖